## Folha1
Nome da Tarefa | Rodrigo | André | Elísio
BCCC |  |  |  | 1-Restante
Iniciação |  |  |  | 2-35%
Conhecimento do objetivo | 1 | 1 | 1 | 3-40%
Identificar os stakeholders | 3 | 2 | 1
Reunião para iniciar o projeto | 1 | 1 | 1
FASE DE INICIAÇÃO COMPLETA | 1 | 1 | 1
Planeamento
Build Backlog
Determinar Requisitos | 1
Criar User Stories |  | 1 | 3
Priorizar Backlog | 1 | 3
Planeamento no microsoft project |  | 1
Criar um plano de comunicação | 1
Identificar Riscos |  | 1 | 3
Análise quantitativa dos riscos |  | 1 | 2
Desenvolvimento de respostas aos riscos |  | 1
FASE DE PLANEAMENTO COMPLETA
Build Backlog
Scrum Diário
Scrum Diário 1 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 2 | 1 | 1
Scrum Diário 3 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 4 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 5 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 6 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 7 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 8 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 9 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 10 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 11 | 3 | 2 | 1
Scrum Diário 12 | 3 | 2 | 1
Scrum Diário 13 | 2 | 3 | 1
Scrum Diário 14 | 1 | 2 | 2
Scrum Diário 15 | 1 | 1 | 1
Scrum Diário 16 | 1 | 1 | 1
Sprint 1
Sessão de planeamento do Sprint | 1 | 1 | 1
User Story 1
Criação de menus para os diferentes utilizadores |  | 1
Criação de métodos exclusivos à leitura e edição de ficheiros | 3 | 1
Criação de métodos exclusivos à devolução de livros e revistas | 3 | 1
Criação de métodos exclusivos à requisitação de livros e revistas | 1 | 3
Teste |  |  | 1
Feedback do tester |  |  | 1
User Story 2
Revisão do Sprint | 1 | 1 | 1
Retrospetiva do Sprint | 1 | 1 | 1
Reunião Final de Sprint 1 | 1 | 1 | 1
SPRINT 1 COMPLETO
Sprint 2
Sessão de planeamento do Sprint | 1 | 1 | 1
User Story
Desenvolvimento dos métodos para as funções adicionais do admin |  | 1
Desenvolvimento dos métodos para as funções adicionais do funções |  | 1
Teste |  |  | 1
feedback do tester |  |  | 1
Revisão do Sprint | 1 | 1 | 1
Retrospetiva do Sprint | 3 | 2 | 1
Reunião Final de Sprint 2 | 2 | 3 | 1
SPRINT 2 COMPLETO
Closing
Conclusão do programa | 1 | 1 | 1
Obter feedback pelos membros da equipa | 1 | 1 | 1
Celebrar | 1 | 1 | 1
Reconhecimento da experiencia obtida | 1 | 1 | 1
PROJETO COMPLETO